КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации на период до 2010 года (из протокола заседания Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2004 г N 47, раздел I)

| № п/п | Краткое содержание мероприятий | Сроки реализации | Вид документа | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Повышение качества профессионального образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для поэтапного введения в системе высшего образования уровневой модели подготовки кадров. | IV квартал 2005 г. | проект федерального закона | Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минюст России и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |  |
| 2. | Разработка и принятие квалификационных (профессиональных) стандартов по областям деятельности с участием объединений работодателей. | I квартал 2008 г. | постановление Правительства Российской Федерации | Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России |  |
| 3. | Разработка новых государственных образовательных стандартов различных уровней профессионального образования с участием объединений работодателей. Разработка кредитно-модульной структуры подготовки в высшем образовании. | 2006-2010 гг. | ведомственные нормативные акты | Минобрнауки России |  |
| 4. | Создание условий для инновационного развития системы университетского образования, интеграции образовательной, научной и практической деятельности. | I квартал 2007 г. | постановление Правительства Российской Федерации | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |  |
| 5. | Обновление действующей типологии образовательных учреждений и организаций. | II квартал 2007 г. | постановление Правительства Российской Федерации | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |  |
| 6. | Создание условий для участия объединений работодателей в формировании стандартов, учебных программ, и оценки качества профессионального образования. | III квартал 2005 г. | проект федерального закона | Минобрнауки России, Минюст России |  |
| 7. | Создание подготовительных отделений вузов, действующих на бюджетной основе, для лиц, прошедших военную службу по контракту. | I квартал 2006 г. | проект федерального закона | Минобрнауки России, Минюст России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |  |
| II. Обеспечение доступности качественного общего образования |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка государственных образовательных стандартов общего образования. | II квартал 2008 г. | постановление Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные акты | Минобранауки России, Российская академия образования |  |
| 9. | Разработка и апробация моделей обеспечения доступности качественного общего образования: образование детей предшкольного возраста; снижение нагрузки на учащихся, предполагающее механизмы развития дополнительного образования; профильное обучение, направленное на удовлетворение индивидуальных образовательных запросов учащихся; образовательные организации в системе общего образования. | IV квартал 2005 г., IV квартал 2006 г., IV квартал 2007 г., IV квартал 2008 г. | рекомендации субъектам Российской Федерации, доклад межведомственному совету по образованию | Минобрнауки России, Российская академия образования |  |
| 10. | Разработка и апробация примерных программ образования детей старшего дошкольного возраста. | III квартал 2007 г. | ведомственные нормативные акты | Минобранауки России, Российская академия образования |  |
| III. Развитие современной системы непрерывного профессионального образования |  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка концепции и нормативных правовых основ изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта. | IV квартал 2006 г. | проект федерального закона | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |  |
| 12. | Создание моделей организации контроля качества образования и формирование нормативной базы для Общенациональной системы оценки качества образования. | III квартал 2007 г. | доклад в Правительство Российской Федерации, ведомственные нормативные акты | Минобрнауки России |  |
| 13. | Разработка проекта федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", интегрирующего законодательство по всем уровням системы образования. | III квартал 2010 г. | проект федерального закона | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |  |
| 14. | Изменение системы итоговой аттестации обучающихся в учреждениях общего образования и вступительных испытаний при приеме в учреждения среднего и высшего профессионального образования. | IV квартал 2005 г. | проект федерального закона | Минобрнауки России, Минюст России |  |
| 15. | Формирование условий для расширения числа агентов, предоставляющих образовательные услуги непрерывного профессионального образования (дополнительное профессиональное образование). Создание общественно-профессиональных организаций аттестации и аккредитации программ непрерывного профессионального образования. | IV квартал 2005 г. | проект федерального закона | Минобрнауки России, Минюст России |  |
| 16. | Апробация моделей сертификации квалификаций рабочих и специалистов. | IV квартал 2007 г. | ведомственные нормативные акты | Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России |  |
| IV. Повышение инвестиционной привлекательности сферы образования |  |  |  |  |  |
| 17. | Разработка федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 гг. | II квартал 2005 г. | постановление Правительства Российской Федерации | Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минфин России |  |
| 18. | Формирование попечительских, наблюдательных и управляющих советов в образовательных учреждениях. | II квартал 2007 г. | рекомендации субъектам Российской Федерации | Минобрнауки России |  |
| 19. | Разработка основных принципов оплаты труда в сфере образования. | IV квартал 2005 г., III квартал 2006 г. | доклад в Правительство Российской Федерации, рекомендации субъектам Российской Федерации | Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России, Минфин России, Минэкономразвития России |  |
| 20. | Разработка предложений о ресурсном обеспечении системы образования за счет бюджетных средств и внебюджетных источников. | II квартал 2005 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минфин России |  |
| 21. | Разработка и апробация механизмов государственной поддержки образовательного кредитования. | I квартал 2008 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | Минобрнауки России, Минфин России, Минэкономразвития России |  |
| 22. | Разработка положения о государственных субсидиях в системе образования. | II квартал 2007 г. | постановление Правительства Российской Федерации | Минобрнауки России, Минфин России, Минэкономразвития России |  |
| 23. | Развитие системы публичной отчетности образовательных учреждений и организаций. | III квартал 2006 г. | рекомендации субъектам Российской Федерации | Минобрнауки России Минфин России Минэкономразвития России |  |
| V. Переход на принципы подушевого финансирования и формирование эффективного рынка образовательных услуг |  |  |  |  |  |
| 24. | Создание единой информационной системы управления образованием Российской Федерации, включая разработку типовых информационных систем управления образовательными учреждениями. | I квартал 2008 г. | ведомственные нормативные акты | Минобрнауки России, Минсвязи России |  |
| 25. | Переход на нормативное подушевое финансирование в высшем, среднем и начальном профессиональном образовании. | IV квартал 2007 г. | рекомендации субъектам Российской Федерации, ведомственные нормативные акты | Минобрнауки России Минфин России |  |
| 26. | Создание условий для формирования новых моделей и финансовых механизмов реализации программ дошкольного и дополнительного образования детей. | IV квартал 2006 г. | рекомендации субъектам Российской Федерации | Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минфин России |  |
| 27. | Разработка методических рекомендаций по расчету нормативов подушевого финансирования в учреждениях общего образования. | IV квартал 2005г. | рекомендации субъектам Российской Федерации |  | Минобрнауки России Минфин России |