РАСПОРЯЖЕНИЕ

Минобразования РФ от 25 июля 2002 г. № 840-13

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И ПЛАНА-ГРАФИКА ВВЕДЕНИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

С целью реализации Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, подготовленной в соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 201О года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 1756-р:

1. Утвердить состав рабочей группы по введению профильного обучения на старшей ступени общего образования (приложение 1) .

2. Принять за основу проект плана-графика введения профильного обучения на старшей ступени общего образования и направить его в органы управления образованием субъектов Российской Федерации для обсуждения и внесения изменений и дополнений (приложение 2).

3. Рабочей группе доработать проект плана-графика (с учетом предложений органов управления образованием субъектов РФ и представить его на утверждение в сентябре 2002 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Министр                                                                                                 В.М. Филиппов

Приложение 2

к распоряжению Минобразования РФ

от 25 июля 2002 г. № 840-1 3

Проект плана-графика

введения профильноro обучения

на старшей ступени общего образования

Пояснительная записка

При планировании комплекса мероприятий по введению профильного обучения учитывалось, что в IV квартале 2002 года принимается федеральный закон «О государственном стандарте общего образования», а в I квартале 2003 года Правительство Российской Федерации утверждает федеральный компонент государственного стандарта общего образования на двух уровнях - базовом и профильном.

Предполагaется следующий порядок действий: анализ существующей учебной литературы и подготовка рекомендаций по работе с действующими учебниками; разработка и утверждение примерного учебного плана и примерных учебных программ; объявление конкурса на создание новых учебников для профильного обучения; подготовка нормативной документации; разработка рекомендаций по оргaнизации предпрофильного обучения 8-9-х классах и апробации модели профильного обучения в 10-11-х кл.; подготовка и переподготовка работников системы образования.

Органы управления субъектов Федерации на основе рекомендаций Минобразования России принимают региональные программы введения профильного обучения. В 2005 году начнется широкомасштабный переход общеобразовательных учреждений на профильное обучение в 10-х классах. Органами управления образованием субъектов Российской Федерации и муниципальными органами управления образованием при введении профильного обучения должно быть обеспечено конституционное право всех граждан на получение бесплатного среднего (полного) общего образования.

| № | Содержание мероприятия | сроки | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка комплекса мер по повышению квалификации и переподготовке работников образования для системы профильного обучения | 4 кв. 2002-2кв. 2003 г. | Академия повышения квалификации и переподготовки работников образования |
| 2 | Подготовка рекомендаций по организации предпрофильного обучения в выпускном классе основной школы | 1кв. 2003 | Департамент общего образования. Российская академия образования. |
| 3 | Разработка концепции профильной общеобразовательной подготовки в системе начального и среднего профессионального образования | 4 кв. 2002-1кв. 2003 г. | Управление начального профессионального образования. Управление среднего профессионального образования |
| 4 | Разработка и утверждение примерного учебного плана для экспериментальных школ, осуществляющих профильное обучение | 2кв. 2003 | Департамент общего образования. Российская академия образования. |
| 5 | Составление примерных учебных программ по базовым и профильным учебным предметам старшей ступени общего образования | 2кв. 2003 | Департамент общего образования. Российская академия образования. |
| 6 | Анализ действующих учебников и разработка методических рекомендаций по их использованию в условиях профильного обучения | 2кв. 2003 | Департамент общего образования. Российская академия образования. |
| 7 | Объявление конкурса на создание базовых и профильных учебников нового поколения для использования в условиях профильного обучения | 2кв. 2003 | Департамент общего образования. Российская академия образования. |
| 8 | Подготовка рекомендаций органам управления образо- ванием по формированию региональных программ пере- хода на профильное обучение | 2кв. 2003 | Департамент общего образования. Российская академия образования. |
| 9 | Принятие региональных программ перехода на профильное обучение | 1кв. 2003 | Органы управления образованием субъектов РФ |
| 10 | Утверждение документации по новой системе итоговой аттеспщии выпускников 9-х классов и приему в старшие профильные классы для экспериментальных школ | 3кв. 2003 | Департамент общего образования. |
| 11 | Разработка рекомендаций по апробации модели профиль- ного обучения в 10-11-х кпассах общеобразоватeльных учреждений, участвующих в эксперименте по совершенсгвованию структуры и содержания образования | 2кв. 2003 | Департамент общего образования. Российская академия образования. |
| 12 | Экспериментальная проверка в пилотных регионах раз- личных моделей перехода на профильную общеобра- зовательную подготовку в учреждениях начального и среднего профессионального образования | 3кв. 2003 | Управление начального профессионального образования. Управление среднего профессионального образования |
| 13 | Разработка рекомендаций и нормативной документации для сетевой организации профильного обучения (в том числе в сельских районах) | 4кв. 2003 | Департамент общего образования. Российская академия образования. |
| 14 | Внесение изменений в стандарт высшего педагогического образования с учетомвведения системы профильного обучения | 4кв. 2003 | Департамент общего образования. |
| 15 | Утверждение НОВОГО баэисного учебного плана дпя 10- 11-х классов профильного обучения | 1кв. 2004 | Департамент общего образования. Российская академия образования. |
| 16 | Подготовка предпожений в Правительство Российской Федерации об изменении оплаты труда работников образования, работающих в системе профильного обучения | 2кв. 2004 | Департамент общего образования. |
| 17 | Подготовка предложений в Правительство Российской . Федераци и о внесении необходимых изменений в Типовое положение об общеобразовательном учреждении | 2кв. 2004 | Департамент общего образования. |
| 18 | Подготовка рекомендаций по содержанию и организации профильного обучения в учреждениях начального и среднего профессионалыюго образования | 1кв. 2004 | Управление начального профессионального образования. Управление среднего профессионального образования |
| 19 | Начало перехода на npeдпрофильное обучение в 9-х классах | 3кв. 2004 | Департамент общего образования. |
| 20 | Подведение итогов эксперимента по организации профильного обучения в общеобразовательных учрежде- ниях в 2003-2005 годах и корректировка нормативных документов | 2кв. 2005 | Департамент общего образования. Российская академия образования. |
| 21 | Начало широкомасштабного перехода на профильное обучение в общеобразовательных учреждениях | 3кв. 2005 | Департамент общего образования. |