# Утверждаю:

Начальник Управления образования Калининского района

Администрации города Челябинска

__________________ В.И.Давыдова

«______»__________________2010г.

План - график

подготовки и проведения единого государственного экзамена (далее ЕГЭ)

в 2010 году в Калининском районе г.Челябинска

|  | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по утверждению участников ЕГЭ в 2010г. |
| 1.1. | Определение количества выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений района, участвующих в ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации | январь- февраль | Коротовская Т.Н. |
| 1.2. | Определение количества пунктов проведения ЕГЭ в районе | январь | Коротовская Т.Н. |
| 1.3. | Определение количества ППЭ по предметам по выбору на этапе государственной (итоговой) аттестации | январь | Коротовская Т.Н. |
| 1.4. | Определение количества выпускников общеобразовательных учреждений района прошлых лет, желающих сдавать ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации | февраль | Коротовская Т.Н. |
| II. | Работа по нормативному, правовому, инструктивному и методическому обеспечению ЕГЭ в 2010г. |
| 2.1. | Формирование нормативно-правовой базы проведения единого государственного экзамена в 2010 году, включающую распорядительные документы федерального, регионального и муниципального уровня | январь-август | Коротовская Т.Н. |
| 2.2. | Издание приказов о подготовке и проведении ЕГЭ в 2010г. в Калининском районе г.Челябинска: | январь-июнь | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н. |
| 2.2.1. | О формировании баз данных для обеспечения подготовки, проведения единого государственного экзамена в 2010 году в Калининском районе | февраль-март | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н. |
| 2.2.3. | О пунктах проведения единых государственных экзаменов в 2010 году в Калининском районе | март | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н. |
| 2.2.5. | О проведении единого государственного экзамена в Калининском районе г. Челябинска в 2010 году | март | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н. |
| 2.2.6. | Об организации психологического сопровождения государственной (итоговой) аттестации и пунктов проведения ЕГЭ | март | Никитина А.Ю., Трофимчук О.М. |
| 2.2.7. | Об участии педагогов Калининского района в работе предметных комиссий (подкомиссий) государственной экзаменационной комиссии Челябинской области | март-апрель | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н. |
| 2.2.8. | О проведении единого государственного экзамена по иностранным языкам | апрель | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н. |
| 2.2.9. | Об организации учебного процесса в МОУ Калининского района, являющимися пунктами проведения единых государственных экзаменов | май | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н. |
| 2.2.10. | Об исполнении приказов Министерства образования и науки Челябинской области: - Об утверждении Положения и состава конфликтной комиссии Челябинской области; - О форме, продолжительности и сроках единого государственного экзамена в 2010 году; - Об утверждении ППЭ и их руководителей; - Об утверждении состава организаторов ЕГЭ в ППЭ; - О передаче, хранении и уничтожении материалов и документов строгой отчетности по ЕГЭ и др. | январь-апрель | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н. |
| 2.2.11. | Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Калининского района | июль-август | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н. |
| 2.3. | Подготовка информационных писем по вопросам подготовки, организации и проведения ЕГЭ в Калининском районе | январь-июнь | Коротовская Т.Н. |
| 2.3.1. | О выборе предметов ЕГЭ выпускниками XI (XII) классов МОУ Калининского района | январь | Коротовская Т.Н. |
| 2.3.2. | О формировании списков организаторов в пунктах проведения ЕГЭ | январь | Коротовская Т.Н. |
| 2.3.3. | О сроках и порядке получения пропусков на ЕГЭ | май | Коротовская Т.Н. |
| 2.3.4. | О сроках и порядке получения свидетельств с результатами ЕГЭ | июнь | Коротовская Т.Н. |
| 2.4. | Подготовка писем по обеспечению безопасности проведения ЕГЭ в ППЭ в: РУВД; органы здравоохранения | март | Коротовская Т.Н. |
| III. | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ в 2009 г. |
| 3.1. | Согласование с МОиН Челябинской области схемы доставки выпускников в ППЭ, экзаменационных материалов | март | Коротовская Т.Н. |
| 3.2. | Организация и проведение пробного ЕГЭ по русскому языку, математике и физике | апрель | Коротовская Т.Н., Евсеева Л.А., руководители ОУ |
| 3.3. | Получение в МОиН Челябинской области материалов ЕГЭ и организация их доставки в ППЭ | май- июнь | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н., Репина Н.В. |
| 3.4. | Проведение ЕГЭ по утвержденному Рособрнадзором расписанию | май-июнь | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н., Репина Н.В. |
| 3.5. | Рассылка результатов ЕГЭ | май-июнь | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н. |
| 3.6. | Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н. |
| 3.7. | Организация работ по корректировке свидетельств | июнь-июль | Коротовская Т.Н. |
| IV. | Работы по формированию баз данных участников ЕГЭ в 2010 г. |
| 4.1. | Организация работы по формированию базы данных выпускников в соответствии с требованием и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | февраль-март | Коротовская Т.Н., Евсеева Л.А. |
| 4.2. | Формирование баз данных: | февраль-апрель | Коротовская Т.Н., Евсеева Л.А., руководители ОУ |
|  | о выпускниках 11 классов, участвующих в ЕГЭ в 2010г. |  |  |
|  | об образовательных учреждениях, участвующих в ЕГЭ в 2010 г. |  |  |
|  | о пунктах проведения единого государственного экзамена |  |  |
|  | об организаторах ЕГЭ в ППЭ |  |  |
| 4.3. | Предоставление в МОУ программного обеспечения сбора баз данных | февраль-июнь | Коротовская Т.Н., Евсеева Л.А. |
| 4.4. | Организация передачи баз данных в РЦОИ | февраль-сентябрь | Коротовская Т.Н., Евсеева Л.А. |
| V. | Обеспечение информационной безопасности |
| 5.1. | Организация работы по информационной безопасности при распределении выпускников и организаторов ППЭ по аудиториям | май-июнь | Коротовская Т.Н., Репина Н.В., руководители ППЭ |
| 5.2. | Контроль обеспечения информационной безопасности при формировании и передачи данных ЕГЭ, передачи экзаменационных материалов, распределении выпускников и организаторов ППЭ по аудиториям | февраль-июнь | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н., Репина Н.В., Евсеева Л.А. |
| 5.3. | Обеспечение дежурства на пунктах проведения ЕГЭ медицинских работников и представителей РУВД | май-июнь | Коротовская Т.Н. |
| VI. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ в 2010г. |
| 6.1. | Сбор и обработка результатов ЕГЭ 2010 года | май-июль | Коротовская Т.Н., Репина Н.В., Евсеева Л.А. |
| 6.2. | Подготовка и формирование отчетов о результатах ЕГЭ | май-июль | Коротовская Т.Н., Репина Н.В., Евсеева Л.А. |
| 6.3. | Подготовка статистических сборников: «Образовательная система Калининского района в 2009-2010 учебном году» «Результаты обученности выпускников I, II, III ступени обучения» | июль | Коротовская Т.Н., Репина Н.В., Евсеева Л.А. |
| 6.4. | Подготовка аналитических материалов «Результаты ЕГЭ в Калининском районе» | июль | Коротовская Т.Н., Репина Н.В., Евсеева Л.А. |
| VII. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и проведения ЕГЭ. |
| 7.1. | Участие в обучающих семинарах, организованных на региональном уровне: членов предметных комиссий; координаторов ЕГЭ муниципального уровня; организаторов ЕГЭ в ППЭ; руководителей ППЭ. | февраль-май | Коротовская Т.Н., Репина Н.В., Евсеева Л.А. |
| 7.2. | Разработка планов методического и психологического сопровождения ЕГЭ | январь-февраль | Евсеева Л.А. Трофимчук О.М. |
| 7.3. | Обучение организаторов ЕГЭ в ППЭ | март-май | Евсеева Л.А., Руководит. ППЭ |
| 7.4. | Проведение районных методических семинаров по тематике ЕГЭ для учителей района | по плану СИАО | Евсеева Л.А. |
| 7.5. | Работа пунктов психологической помощи в период подготовки и проведения ЕГЭ | апрель-май | Трофимчук О.М. |
| 7.6. | Психологическое сопровождение участников ЕГЭ | Март-июнь | Трофимчук О.М. |
| 7.7. | Разработка рекомендаций по организации психологического сопровождения ЕГЭ в ОУ | январь-март | Трофимчук О.М. |
| VIII. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников ЕГЭ |
| 8.1. | Подготовка публикаций в районной газете «Калейдоскоп» | март | Евсеева Л.А. |
| 8.2. | Участие в областных совещаниях по тематике ЕГЭ | в теч. года | Никитина А.Ю. Коротовская Т.Н. Евсеева Л.А. |
| 8.3. | Проведение совещаний с руководителями ОУ, координаторами ЕГЭ в МОУ района, руководителями и работниками ППЭ по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2010 году, изучение инструктивных материалов | январь-май | Коротовская Т.Н., Репина Н.В., Евсеева Л.А. |
| 8.4. | Консультирование участников ЕГЭ по различным аспектам | март-май | Никитина А.Ю. Коротовская Т.Н. Евсеева Л.А. |
| 8.5. | Обеспечение работы «горячей» телефонной линии | март-июнь | Никитина А.Ю. Коротовская Т.Н. |
| 8.6. | Организация ознакомления участников ЕГЭ с процедурой проведения экзамена, правовыми вопросами получения и использования результатов ЕГЭ, порядком обращения в конфликтную комиссию Министерства образования и науки Челябинской области | февраль-май | Коротовская Т.Н., Репина Н.В. |
| 8.7. | Обеспечение участников ЕГЭ необходимыми методическими и инструктивными материалами, рекомендациями и др. | по мере поступления | Коротовская Т.Н. Евсеева Л.А. |
| 8.8. | Оформление в ОУ Калининского района информационных стендов с документами и инструктивными материалами по ЕГЭ-2010 | январь-июнь | Руководители ОУ |
| 8.9. | Информация начальника РУО на аппаратном совещании при главе администрации района о подготовке к ЕГЭ и о результатах ЕГЭ в ОУ района | май, август | Давыдова В.И. |
| 8.10. | Информация зам. начальника РУО на аппаратном совещании РУО о ходе подготовки, организации, проведении и результатах ЕГЭ | ежемесячно с февраля по май | Никитина А.Ю. |
| 8.11. | Проведение родительских собраний с целью информированности родителей о ходе подготовки, организации и проведения ЕГЭ | апрель-май | Коротовская Т.Н. Репина Н.В Директора МОУ |
| IX. | Мероприятия по организации контроля проведения ЕГЭ в 2010г. |
| 9.1. | Контроль выполнения федеральных, региональных, муниципальных нормативных документов и инструкций в ОУ Калининского района | март-июнь | Коротовская Т.Н., Репина Н.В. |
| 9.2. | Собеседование с координаторами ЕГЭ в МОУ, руководителями ППЭ о готовности к проведению ЕГЭ | апрель | Коротовская Т.Н., Репина Н.В. |
| 9.3. | Контроль за организацией и подготовкой ППЭ к ЕГЭ | март-май | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н. |
| 9.4. | Контроль за соблюдением условий безопасности при получении, доставке материалов ЕГЭ на ППЭ | май-июнь | Коротовская Т.Н., Репина Н.В. |
| 9.5. | Контроль за деятельностью подведомственных ОУ по обеспечению выпускников паспортами | март-май | Репина Н.В. |
| 9.6. | Контроль готовности ППЭ к ЕГЭ | май-июнь | Коротовская Т.Н., Репина Н.В. |
| 9.7. | Контроль за выполнением учебных программ, в том числе практической части | январь, март | Коротовская Т.Н., Репина Н.В. |
| 9.8. | Изучение деятельности ОУ района по обеспечению прав и гарантий в период проведения государственной (итоговой) аттестации в 2010 году | май-июнь | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н., Репина Н.В. |
| 9.9. | Контроль деятельности администрации МОУ по качественной подготовки в выпускников 11-х классов к ЕГЭ | март-апрель | Никитина А.Ю., Коротовская Т.Н., Репина Н.В., Евсеева Л.А. |
| 9.10. | Формирование списков общественных наблюдателей по ППЭ | март | Репина Н.В., Евсеева Л.А. |